## Sheet1
người dùng | danh mục | case | kết quả
| tài khoản | đăng ký | pass
|  | đăng nhập | pass
|  | đăng xuất | pass
|  | sửa thông tin tài khoản | pass, thông tin trong admin có thay đổi
|  | đổi mật khẩu và quên mật khẩu | còn thiếu | đã thêm logic đổi mật khẩu, quên mật khẩu cần SMTP
user có đăng nhập | sản phẩm | danh mục sản phẩm | pass
|  | lọc sản phẩm | pass
|  | thêm sản phẩm vào wishlist | pass, có lưu theo tài khoản
|  | thêm sản phẩm vào giỏ hàng | pass, có lưu theo tài khoản
|  | điền đầy đủ thông tin thanh toán có tự tính phí vận chuyển | pass, có tự động điền thông tin từ tài khoản, có validate điền đầy đủ thông tin bắt buộc
|  | thanh toán khi nhận hàng | pass, đơn hàng tạo thành công có thể tra cứu
|  | hình thức thanh toán chuyển khoản | pass, có hiện qr tự động điền đầy đủ thông tin
|  | tìm kiếm sản phẩm | pass
|  | đăng ký bảo hành | pass
|  | tra cứu bảo hành | 1 số field còn hardcode | đã fix
| các phần khác | đăng ký nhận tin tức | pass, có lưu trong admin
|  | kiểm tra đơn hàng | khi đăng nhập dẫn tới trang tra cứu đơn hàng, cần xem xét hiển thị danh sách đơn hàng của tài khoản
user không đăng nhập | sản phẩm | thêm sản phẩm vào wishlist | pass, chỉ lưu theo trình duyệt
|  | thêm sản phẩm vào giỏ hàng | pass, chỉ lưu theo trình duyệt
|  | trang thanh toán | không có thông tin tự động điền sẵn
|  | các tính năng còn lại | tương tự user có đăng nhập
admin | sản phẩm | tạo sản phẩm mới | lỗi | đã fix
|  | sửa sản phẩm | lỗi
|  | xóa sản phẩm | hoạt động
| danh mục | tạo mới | lỗi 500
|  | sửa | lỗi 500
|  | xóa danh mục | pass, chỉ xóa được khi không có sản phẩm liên kết
| tài khoản | tạo mới | pass
|  | sửa | fail, lỗi tương tự danh mục và sản phẩm
|  | xóa | pass
| cài đặt | thay đổi các thông tin trong cài đặt và theo dõi thay đổi trên web | pass
| khách đk | hiển thị danh sách khách hàng đăng ký nhận tin | có thể tải về danh sách khách hàng
| bảo hành | hiển thị danh sách đăng ký bảo hành | pass
| chi nhánh | cập nhật chi nhánh và thông tin và link embeded map | pass